## Sheet1
No. | Kategori Utama | Sub | Item Yang Diperiksa | Status | Keterangan
1 | BA Uji Terima dan Laporan Uji Terima | A | BAUT | OK | ADA, LENGKAP TANDA TANGAN
1 | BA Uji Terima dan Laporan Uji Terima | B | Laporan UT | OK | ADA, LENGKAP TANDA TANGAN
2 | Permintaan Uji Terima Mitra | A | Surat Permintaan Uji Terima dari Mitra | TIDAK OK | TIDAK ADA
2 | Permintaan Uji Terima Mitra | B | BA Test Commissioning dan Lampirannya | TIDAK OK | TIDAK ADA
3 | Pelaksanaan Uji Terima | A | SK/Penunjukan Team Uji Terima | TIDAK OK | TIDAK ADA
3 | Pelaksanaan Uji Terima | B | Nota Dinas Pelaksanaan Uji Terima | TIDAK OK | TIDAK ADA
4 | Lampiran Uji Terima | A | Red line drawing | TIDAK OK | TIDAK ADA
4 | Lampiran Uji Terima | B | BoQ akhir | OK | ADA
4 | Lampiran Uji Terima | C | Hasil Capture | TIDAK OK | TIDAK ADA
4 | Lampiran Uji Terima | D | Evidence Photo | TIDAK OK | TIDAK ADA